

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРЯШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ХЛЕВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 апреля 2020 года                                                  с.Дмитряшевка                                                                         № 36

**О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Дмитряшевский сельсовет от 27 ноября 2017 года №188 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды сельского поселения Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области "**

 В соответствии с п.11 Постановления правительства РФ от 09.02.2019г.№ 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", с утвержденным постановлением администрации сельского поселения Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района [от 14.10.2013 года №208](http://ru48.registrnpa.ru/) "О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области", руководствуясь [Уставом](http://ru48.registrnpa.ru/) сельского поселения Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация сельского поселения Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести в постановление администрации сельского поселения Дмитряшевский сельсовет [от 27 ноября 2017 года №188](http://ru48.registrnpa.ru/)( с изменениями от 27 марта 2019 года № 40, [от 12 апреля 2019 года №50](http://ru48.registrnpa.ru/),от 28 ноября 2019 года №168 )"Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды сельского поселения Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области " следующие изменения:

1.Приложения к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации  сельского

поселения  Дмитряшевский сельсовет А.В.Дедов

Приложение  к постановлению  от 01 апреля 2020 года № 36

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Формирование современной городской среды сельского поселения  Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района  Липецкой области"**

**ПАСПОРТ  муниципальной программы  "Формирование современной городской среды сельского поселения Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района  Липецкой области"**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области |
| Участники программы | Администрация сельского поселения Дмитряшевский сельсовет; граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации. |
| Цели Программы | - формирование, повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения Дмитряшевский сельсовет;  - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;  - совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;  - благоустройство общественных территорий муниципального образования. |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий сельского поселения;  - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  - организация новых и восстановление существующих мест отдыха на общественных территориях;  - проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД;  - привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД, общественных территорий;  - проведение ремонта и обустройства мест массового отдыха;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;  - доля общественных территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества общественных территорий, участвующих в Программе;  - доля дворовых территорий МКД;  - доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;  - повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках  Программы. |

|  |  |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет 3 422,2 тыс. рублей, в том числе: |
| Федеральный бюджет 0,0 тыс.руб. |
| Областной бюджет 3 300, 0 руб. |
| Бюджет сельского поселения 122,2 тыс.руб. |
| Внебюджетные средства тыс.руб. |
| В т.ч. по годам: 2018 год:  Федеральный бюджет 0 тыс.руб. |
| Областной бюджет 0 тыс.руб. |
| Бюджет сельского поселения 0 тыс.руб. |
| Внебюджетные средства 0 тыс.руб. |
| 2019 год:  Федеральный бюджет 0 тыс.руб. |
| Областной бюджет 300,0 тыс.руб. |
| Бюджет сельского поселения 1,0 тыс.руб. |
| Внебюджетные средства 0 тыс.руб. |
| 2020 год  Федеральный бюджет 0 тыс.руб. |
| Областной бюджет 1 000,0 тыс.руб. |
| Бюджет сельского поселения 20,4 тыс.руб. |
| Внебюджетные средства 0 тыс.руб. |
| 2021 год:  Федеральный бюджет 0 тыс.руб. |
| Областной бюджет 1 000,0 тыс.руб |
| Бюджет сельского поселения 20,4 тыс.руб. |
| Внебюджетные средства 0 тыс.руб. |
| 2022 год:  Федеральный бюджет 0 тыс.руб. |
| Областной бюджет 1 000,0 тыс.руб. |
| Бюджет сельского поселения 20,4 тыс.руб. |
| Внебюджетные средства 0 тыс.руб. |
| 2023 год:  Федеральный бюджет 0 тыс.руб. |
| Областной бюджет 0 тыс.руб. |
| Бюджет сельского поселения 30,0 тыс.руб. |
| Внебюджетные средства 0 тыс.руб. |
| 2024 год:  Федеральный бюджет 0 тыс.руб. |
| Областной бюджет 0 тыс.руб. |
| Бюджет сельского поселения 30,0 тыс.руб. |
| Внебюджетные средства 0 тыс.руб. |
| Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования. |
| Ожидаемые результаты реализации  Программы | - Благоустройство и улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;  - увеличение доли площади благоустроенных территорий общего  пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;  - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;  - увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общей площади дворовых территорий многоквартирных домов;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет 100%. |

**1.Общие положения**

Сельское поселение Дмитряшевский сельсовет расположено в 66 км. от областного центра г. Липецка. В состав сельского поселения Дмитряшевский сельсовет входят пять населенных пунктов: с.Дмитряшевка, д.Муравьевка, д.Гудовка, д.Аникеевка, д.Долгое, Общая площадь -9790,0 га. На территории поселения проживает 2212 чел.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей поселения

Необходимость благоустройства территорий продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

На территории поселения находятся объекты благоустройства: детские и спортивные площадки, зеленые насаждения; места массового пребывания людей; малые архитектурные формы, обслуживаются объекты уличного освещения.

Но имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие содержание, восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, строительство новых, недостаточно эффективны.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления сельского поселения с населением, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Для поддержания общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа "Формирование современной городской среды сельского поселения Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области", которой предусматривается целенаправленная работа.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования .

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство, реконструкция, ремонт детских и спортивных площадок, зон отдыха, парков, скверов, площадей, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем благоустройства

**2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы**

Целью данной Программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта современной городской среды на территории поселения путем повышения уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения Дмитряшевский сельсовет;

Основными задачами для достижения поставленной цели является:

- совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

-организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов ;

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и заинтересованными лицами при решении вопросов благоустройства ;

- обязательное общественное обсуждение и утверждение проекта муниципальной Программы и дизайн-проектов объектов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и предприятий в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий МКД;

Для оценки достижения цели и выполнения ^задач программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- доля общественных территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества общественных территорий, участвующих в Программе;

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

-доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении 1 к Программе.

**3.Сроки (этапы) реализации Программы**

Сроки реализации Программы охватывают период 2018-2024 годов без выделения этапов.

Реализация на территории поселения комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, приведет к формированию системы конкурсного отбора проектов по

благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов.

Сведения об основных мероприятиях Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы планируется осуществлять за счет "бюджетных ассигнований бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.

Общий объем финансирования Программы составит 3 422,2тыс.руб., в том числе: средства федерального бюджета 0 тыс.руб.; средства областного бюджета 3 300,0 тыс.руб., средства местного бюджета 122,2 тыс.руб., внебюджетные средства 0 тыс.руб.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежит ут4очнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующей финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы.

**5. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на которых планируется.

-подготовка и утверждение с учетом обсуждения представителей заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой и общественной территории.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств . Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом о[т 05.04.2013 года № 44-ФЗ](http://ru48.registrnpa.ru/)"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

**6. Перечень мероприятий Программы.**

Основу программы составляет создание новых мест отдыха, благоустройство общественных территорий, ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Все мероприятия формируются и выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов.и других маломобильных групп населения.

Перечень общественных территорий и территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству будет включен в программу после проведения общественного обсуждения и утверждения дизайн проектов согласно приложению № 5 и № 6.

**7. Объем видов работ по благоустройству мест общего пользования и дворовых территорий МКД.**

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

а) минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- установка скамеек, урн для мусора.

б) дополнительного перечня работ:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- устройство и обустройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий указана в приложении № 7 к настоящей программе.

В программе предусматриваются нижеперечисленные работы по благоустройству общественных территорий:

- создание, реконструкция, ремонт площадей, парков и скверов;

- устройство освещения, в т.ч.декоративное;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров);

- обустройство детских, игровых и спортивных площадок;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- благоустройство пустырей, очистка водоемов, обустройство родников, иные цели;

**8. Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ**

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой, путем выбора доли такого участия.

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрено финансовое участие заинтересованных, лиц, организаций и их трудовое участие.

Устанавливается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 3 % от общей стоимости из дополнительного перечня работ, утвержденных проектом.

Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на специальный счет открытого управляющей организацией МКД. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

Финансовые средства перечисляются до даты начала работ по благоустройству дворовой территории.

Решение о доле финансового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

- собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в Программе. Инициативная группа, либо Управляющая организация осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД.

Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченным лицом инициативной группы либо управляющей организацией в бюджет поселения по следующим реквизитам:

Получатель - УФК по Липецкой области ( Администрация сельского поселения Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района л\с 04463006570 ) Отделение Липецк г.Липецк ИНН 4817001739 КПП 481701001 расчетный счет 40204810500000000202 БИК 044206001

Код дохода- 90500000000000000180 ОКТМО 42652416

Назначение платежа: поступления , предоставляемые физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД №...

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является платежное поручения о перечислении средств на счет муниципального образования.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Вся информация о расходовании денежных средств подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения.

Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.

**9. Ожидаемый социально-экономический эффект  выполнения Программы**

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии общественных территорий и территорий многоквартирных домов, а так же обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится на повышении качества жизни в целом.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- Процент привлечения населения сельского поселения к работам по благоустройству;

- Процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к мероприятиям по благоустройству;

-Уровень благоустроенности сельского поселения Дмитряшевский сельсовет, Хлевенского муниципального района Липецкой области;

В результате реализации программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского поселения, в том числе для маломобильных групп населения;

- совершенствование эстетического состояния территории сельского поселения Дмитряшевский сельсовет.

Приложение № 1 к программе "Формирование современной городской среды сельского поселения Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области"

**Сведения  о показателях (индикаторах) муниципальной программы  "Формирование современной городской среды сельского поселения Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Ед.  изм. | Базовое  значение | Значения показателей | | | | | | |
|  |  |  | 2017 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Доля площади благоустроенных территорий поселения от общей площади общественных  территорий | % | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 | 100 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от  общего количества дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля финансового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |

Приложение № 2  к программе "Формирование современной городской среды сельского поселения  Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области"

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосред  ственный результат (краткое описание) | Основные  направления  реализации | Связь с показателями Программы |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения Дмитряшевский сельсовет. | | | | | | |
| Задача 1. Создание, обустройство, ремонт и реконструкция общественных территорий. | | | | | | |
| 1.1. Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проекта общественной территории | Администрация  сельского поселения  Дмитряшевский сельсовет | 2018 год | 2024 год | 1.Утвержденный дизайн проект благоустройства общественной территории, с учетом общественного мнения | Участие общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей | Показатель 1 |
| 1.2. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории | Администрация  сельского поселения  Дмитряшевский сельсовет | 2018 год | 2024 год | 1. Определение стоимости на создание, обустройство, ремонт и реконструкцию общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | Показатель 1 -3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Создание, обустройство, ремонт и реконструкция общественных территорий | Администрация  сельского поселения Дмитряшевский сельсовет | 2018 год | 2024 год | 1. Увеличение количества площади благоустроенных территорий общего пользования.  2. Увеличение охвата населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования.  3.Увеличение объема  трудового участия  заинтересован  ных лиц в выполнении  работ по  благоустройству  наиболее  посещаемых  общественных  территорий. | Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Показатель 1-3 |
| Задача 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | |
| 2.1. Проведение ремонта и обеспечение  благоустройства дворовых территорий МКД | Администрация сельского поселения  Дмитряшевский сельсовет | 2018 год | 2024 год | 1. Увеличение  количества и  площади  благоустроенных  дворовых  территорий.  2. Увеличение доли  благоустроенных  дворовых  территорий от  общего количества дворовых территорий.  3. Увеличение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий. | Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, участие заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории. | Показатель 4-5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий МКД | | | | | | |
| 3.1. Информи  рование  населения о  проводимых  благоустройству дворовых терри  торий МКД | Администрация  Дмитряшевский  сельсовет | 2018 год | 2024 год | 100% уровень  информирования  собственников  помещений по  благоустройству  дворовых терри  торий | Привлечение собственников  помещений МКД к  благоустройстве дворовых территорий | Показатель 6 |
| 3.2. Информи  рование  населения о  проводимых  мероприятиях по благоустрой  ству общест  венных территорий | Администрация  Дмитряшевский  сельсовет | 2018 год | 2024 год | 100% уровень  информирования  населения по  благоустройству  общественных  территорий | Привлечение населения к  участию в благоустройстве  общественных территорий |  |

Приложение № 3  к программе "Формирование современной городской среды сельского поселения Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района  Липецкой области"

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований по годам, тыс.руб. | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация сельского поселения Дмитряшевский сельсовет | Всего,  в том числе: | 0 | 301,0 | 1020,4 | 1020,4 | 1020,4 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 300,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 1,0 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 30,0 | 30,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация сельского поселения Дмитряшевский сельсовет | Всего,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства (средства собственников помещений МКД) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  | Всего,  в том числе: | 0 | 301,0 | 1020,4 | 1020,4 | 1020,4 | 30,0 | 30,0 |
| Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 300,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 1,0 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 30,0 | 30,0 |
| Внебюджетные средства | 0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4  к программе "Формирование современной городской среды сельского поселения Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области"

**План реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды сельского поселения Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | С  т  а  т  у  с | Ответ  ствен  ный  пред  стави  тель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | 2020 год | | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | | | 2023 год | | | | | 2024 год | | | | |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | | II | III | IV | | I | II | III | IV | | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV |
| к  в  а  р  т  а  л | к  в  а  р  т  а  л | ква  рт  ал | ква  рт  ал | к  в  а  р  т  а  л | к  в  а  р  т  а  л | кв  а  рт  ал | ква  рт  ал | ква  рт  ал | | ква  рт  ал | ква  рт  ал | ква  рт  ал | | ква  рт  ал | ква  рт  ал | ква  рт  ал | ква  рт  ал | | | к  в  а  р  т  а  л | ква  рт  ал | ква  рт  ал | ква  рт  ал | | к  в  а  р  т  а  л | к  в  а  р  т  а  л | кв  а  рт  ал | кв  а  рт  ал |
| Контрольное событие №1 Капитальный ремонт территории парка ЦКиД с. Дмитряшевка |  |  |  |  | 0109 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Контрольное  событие №2  Парк ЦКиД  с. Дмитряшевка (2 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  | 01  08 |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Контрольное событие №3 Парк ЦКиД  с. Дмитряшевка (3 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 0108 |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Контрольное  событие №4  Сквер  с. Дмитряшевка |  |  |  |  |  | . |  |  | . |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | 0106 |  | |  |  |  |  |
| Контрольное  событие №5  Мемориал погибшим воинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | 01 08 | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Контрольное  событие №6  Родник Богатый колодец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | 0108 |  |
| Контрольное  событие №7  Центральная площадь ДК д. Муравьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | 0108 | |  |  |  |  |

Приложение № 5  к программе "Формирование современной городской среды сельского поселения  Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области"

**Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение территории | Площадь благоустраиваемой территории | Виды работ | Финансирование | Реализация мероприятий |
| 1 |  |  |  | Отсутствует | 2018 |
| 2 | Парк ЦКИД с.Дмитряшевка  ул.Ленина ,38 | 14500 кв.м. | освещение,  озеленение  детская площадка ,дорожное покрытие, доступная среда ,место сбора ТБО  велосипедная дорожка | Областной бюджет  Местный бюджет | 2019 |
| 3 | Парк ЦКИД с.Дмитряшевка  ул.Ленина ,38  (2 очередь) | 14500 кв.м. | детская площадка, освещение,  озеленение, | Областной бюджет  Местный бюджет | 2020 |
| 4 | Парк ЦКИД с.Дмитряшевка  ул.Ленина ,38  (3 очередь) | 14500 кв.м. | велосипедная дорожка  дорожное покрытие, озеленение | Областной бюджет  Местный бюджет | 2021 |
| 5 | Мемориал погибшим воинам  с.Дмитряшевка  ул.Ленина,д.7а | 310 кв.м. | Освещение,  дорожное покрытие | Областной бюджет  Местный бюджет | 2022 |
| 6 | Сквер с.Дмитряшевка  ул.Ленина,д.98 | 8000 кв.м. | Освещение, дорожное покрытие, доступная среда , реконструкция детской и спортивной площадок | Областной бюджет  Местный бюджет | 2023 |
| 7 | Центральная площадь ДК д.Муравьевка  ,ул.Школьная ,д.1 | 8000 кв.м. | Дорожное покрытие, пешеходные коммуникации ,  Доступная среда, озеленение, освещение ,место сбора ТБО | Областной бюджет  Местный бюджет | 2023 |
| 8. | Родник  "Богатый Колодец"  д.Гудовка ,пер.Веселый ,23 | 500 кв.м. | Проезжая часть | Областной бюджет  Местный бюджет | 2024 |

**Визуальный перечень образцов элементов благоустройства ,к размещению на общественной территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование элемента благоустройства | Визуализированное изображение |
|  | Минимальный перечень | |
| 1. | Асфальтобетонное покрытие | http://ru48.registrnpa.ru/upload_images/85960/3_html_12316e35ccab1a2b.jpg |
| 2. | Скамья | http://ru48.registrnpa.ru/upload_images/85960/3_html_f08f750d20dca766.jpg |
| 3. | Урна | http://ru48.registrnpa.ru/upload_images/85960/3_html_9a552da148cba4f.jpg |
| 4. | Фонарь | http://ru48.registrnpa.ru/upload_images/85960/3_html_88c8f0114eaa16af.jpg |
| 5. | Оборудование спортивной площадок | http://ru48.registrnpa.ru/upload_images/85960/3_html_39190b8e20d0f531.jpg |

В программе предусматриваются основные работы по благоустройству общественных территорий

- реконструкция дорожного покрытия ;

- устройство освещения, ;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров);

- доступная среда

- обустройство детских и спортивных площадок;

- благоустройство пустырей, очистка водоемов, обустройство родников

- обустройство площадок для сбора ТБО .

Приложение № 6  к программе "Формирование современной городской среды сельского поселения  Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области"

**Адресный перечень дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Визуализирован-ные образцы элементов благоустройства | Адрес | Площадь благоуст-  раиваемой территории | Виды работ | | | Стоимость, тыс.руб. |
| Перечень минимальных работ | Перечень дополнительных видов работ |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | |
| 2 |  |  |  |  |  |  | |
| 3 |  |  |  |  |  |  | |
| 4 |  |  |  |  |  |  | |
| 5 |  |  |  |  |  |  | |
| 6 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

\* адресный перечень дворовых территорий будет определен после проведения общественных обсуждений.

Приложение № 7  к программе "Формирование современной городской среды сельского поселения  Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области"

**Нормативная стоимость  (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование вида работ по благоустройству  дворовых территорий | Ед. изм. | Расчетные показатели стоимости строительно-монтажных работ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\* нормативная стоимость будет определена после включения дворовой территории МКД в ремонт.